105~106年度推動五育均衡發展種子學校實施計畫
壹、依據
教育部為提高我國教師教學成效，落實德智體群美五育均衡發展的理念與實踐，並配合十二年國民基本教育，以全面提升中小學教育的品質，擬訂本計畫。
貳、理念
一、德智體群美五育均衡發展有賴學校以校本正式或非正式課程的活動方
    式，或學校政策與推動方面，營運整體性全人美感競爭力的學習環境與
    價值。
二、德智體群美五育均衡發展的課程與教學，必須透過不同教育階段的在職
    教師及未來的準教師作為播種者，以及各級的行政單位作為推動支持系
    統的集體行動，方才可能紮實推動。
三、德智體群美五育均衡發展的課程與教學與「跨領域」及「課程統整」概
    念相關，可以某一學科或領域為核心，以教師個人規劃課程，以跨科的
    方式進行獨自或協同教學的方式為之；或教師群（二人以上）共構主題
   （或議題）協同教學的方式為之。
四、科技時代，政策作為的推動必須運用多元的網際聯結，具實質內容的電
   子報、簡易具互動功能的互聯網及微影片，能廣收普及傳遞之推動效益。
參、目的
一、藉由訪視委員協助種子學校研發「全人教育校務發展影片」、「跨育教學
    影片」及辦理「夥伴學校共識行動」，推動「學校專業社群」分享互動
    全人教育之特色發展。
二、藉由影帶、工作坊、電子報等分享機制由點擴展至面，促進全國學校及
    教師對落實德智體群美五育理念與實踐之瞭解與應用，推展全人教育之
    教學成效。
肆、辦理單位
主辦單位：教育部
承辦單位：國立臺灣師範大學
協辦單位：各直轄市、縣（市）政府教育局(處)
伍、參與對象
104年度五育均衡發展種子學校
陸、種子學校任務
一、協助推動德智體群美五育均衡發展的理念與實踐。
二、發展推動德智體群美五育均衡發展的指標與策略。
三、分享學校營運五育均衡發展的境教經驗與作為。
(一)作為：
  1.由104 年成立並掛牌之10-13所「推動五育均衡發展種子學校」
  協助。
        （1）製作「全人教育校務發展影片」及「跨育教學影片」（含書面
        教案）各1件(每校三萬五仟元的經費編列)。五育均衡發展
        種子學校影片製作計畫書需包含「理念推動」、「跨域教學推
        動方式」。計畫書格式及頁數不拘，由各種子學校自訂。
        （2）各自經營3-5所的夥伴學校，帶動全人教育理念與實踐的學
        校專業社群(每校五萬元經費編列)。伙伴學校共識行動計畫
        書須包含「理念」、「作法」及「預期效益」。計畫書格式及頁
        數不拘，由各種子學校自訂。
     2.種子學校共識會議與訪視。
        3.辦種子學校「夥伴學校共識行動」計畫說明審議會與陪伴推動策
        略：「夥伴學校共識行動」計畫，由各校基於校本全人教育的理念
        特色研擬經營策略（辦理讀書會/或工作坊/或得獎教案分享/或課
        程設計研習/或各式活動），可結合所製作的全人教育校務發展影
        片，以及跨育教學影片進行推廣。
      (二)辦理期程：
105年3月1~31日	年度計畫說明與種子學校共識會議
105年4-6月	影片製作講解研習，諮詢委員訪視與陪伴種子學校專業凝聚。(105年5月10日前繳交影片計畫書(函文並檢附收據至國立臺灣師範大學教育研究與評鑑中心)辦理撥款事宜)
105年5-6月	種子學校「夥伴學校共識行動」計畫說明審議會
105年7-8月	種子學校修正並準備「夥伴學校共識行動」計畫相關事宜(105年7月5日繳交計畫書，並函文檢附收據至國立臺灣師範大學教育研究與評鑑中心)辦理撥款事宜辦理撥款事宜)。
105年9-12月	種子學校執行「夥伴學校共識行動」計畫
105年10-11月	「全人教育校務發展影片」與「跨育教學影片」專業審查(105年9月5日繳交影片及書面教案(寄至國立臺灣師範大學教育研究與評鑑中心)。
105年11月	籌備及辦理頒獎典禮相關事宜。
106年1-3月	種子學校執行「夥伴學校共識行動」總成果分享交流論壇。
106年4-7月	計畫總成果報告整理、書寫、印製與經費結報。

柒、經費預算
「全人教育校務發展影片」及「跨育教學影片」每校為三萬五仟元的經費編列；「夥伴學校共識行動」為每校五萬元經費編列，兩項經費核撥，皆以計畫書及收據函文至國立臺灣師範大學教育研究與評鑑中心辦理，經費結報以教育部收支結算表函文至國立臺灣師範大學辦理，結餘款項須以支票繳回。
經費項目	單價	數量	金額	說明
出席費	1,000元			計畫相關會議會議出席費用，。
主持費/ / 引言費	2,000元			各項研習、研討、工作坊、講座等活動相關活動主持費用，一場次可安排主持人一位。
錄影及剪輯費	15,000元			影片拍攝、錄製、剪輯費用。
鐘點費	1,200元			各項研習、研討、工作坊、講座等相關活動講者鐘點費，以鐘點計算。
設計完稿費	11,500元			計畫活動手冊、海報等設計編排費用。
工讀費	120/H			協助計畫相關活動進行之臨時人員薪資。
交通費	2,000元			研習、座談、工作坊、課程等相關活動講者及相關人員執行計畫之交通費用。
印刷費				活動相關海報、手冊、資料影印費用。
膳 費	80元/人			研習、座談、工作坊、課程等相關活動茶敘及餐盒費用。(午、晚餐80元茶點40元) 。
場地使用費	5,000元			工作坊、研討會議、讀書會、分享及計畫相關活動場地租金。
補充保費				按所得1.91%編列(出席、主持、引言、錄影剪輯、鐘點、設計完稿、工讀費)
雜 支		1式		前項未列之計畫用品屬之，如文具(示範教學使用之教具)、事務用品、信封、光碟、會議庶務與清潔用品、衛生紙、垃圾袋、電池、資訊耗材、紙張、資料夾、郵資、貨物運費、電話費以及研討會、工作坊發送給參與人員的計畫相關用書等屬之。
總 計	35,000 / 50,000 元			總金額 35,000 / 50,000 元內

柒、獎勵方式
1.辦理本計畫執行與推動之種子學校依執行成效擇優敘獎。
2.全人教育校務發展影片與跨育教學影片作品，選出年度最佳代表作品各1-3名（全人教育校務發展影片、跨育教學影片（含書面教案設計））。
捌、著作規定
獲推薦為種子學校之書面資料、圖片、影音著作權屬於教育部(須填寫用CC授
權授權同意書，如附件)，教育部擁有推廣、借閱、公布、印製、發行、重製及公開展示播放、上網等之權利，不另支付酬勞或任何費用，並不作為商業活動之教材。
玖、成果分享
  一、獲推薦為種子學校於106年1~3月種子學校執行「夥伴學校共識行動」總
      成果分享交流論壇。邀請分享經驗。
   二、種子學校之具體策略與作為編印成冊，並建置於「德智體群美五育理念
      與實踐」網站上供參考推廣，網址為：
      http://www.arteducation.com.tw/fullfive/album.php